## 建売 PJ
物件名 0475 神戸市須磨区東町一丁目Ⅰ 事業計画設定
項目 | 行程内容 | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月
|  | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目
| 事業期間 | 3月 1週目: -5; 4月 1週目: -4; 5月 1週目: -3; 6月 1週目: -2; 7月 1週目: -1; 8月 1週目: 1か月; 9月 1週目: 2か月; 10月 1週目: 3か月; 11月 1週目: 4か月; 12月 1週目: 5か月; 1月 1週目: 6か月; 2月 1週目: 7か月; 3月 1週目: 8か月; 4月 1週目: 9か月; 5月 1週目: 10か月; 6月 1週目: 11か月; 7月 1週目: 12か月; 8月 1週目: 13か月
PJ設定期日（2027/7/31） | bar: 7月 4週目
仕入れ決済日 | bar: 7月 4週目
解体工事 | bar: 8月 1週目 to 8月 2週目
造成工事
上下水・ガス引込・道路復旧 | bar: 8月 3週目 to 9月 1週目
プラン作成 | bar: 6月 1週目 to 7月 2週目
建築確認 | bar: 7月 3週目 to 8月 4週目
建築工事（外構含む） | bar: 10月 1週目 to 2月 4週目
販売 | bar: 1月 1週目 to 6月 4週目